## TH chi phí XD
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đơn vị tính: (đ)
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU
1 | Chi phí xây dựng của công trình chính, phụ trợ | 79279145572 | 7927914557 | 87207060130 | Gxd
1.1 | + HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI | 79279145572.2863 | 7927914557.2286 | 87207060129.515 | Gxd.1
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | 713512310 | 71351231 | 784863541 | Glt
2.1 | + HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI | 713512310.1506 | 71351231.0151 | 784863541.1656 | Glt.1
| TỔNG CỘNG | 79992657882 | 7999265788 | 87991923671
| LÀM TRÒN |  |  | 87991924000

## THKP hạng mục
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | CÁCH TÍNH |  | HỆ SỐ | GIÁ TRỊ (đ) | KÝ HIỆU
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | VL + NC + M |  |  | 68439079733.325 | T
1 | Chi phí Vật liệu | A1 |  |  | 65444038964.325 | VL
| + Theo giá xây dựng tổng hợp | Bảng giá tổng hợp |  |  | 65444038964.325 | A1
2 | Chi phí Nhân công | B1 |  |  | 2995040769 | NC
| + Theo giá xây dựng tổng hợp | Bảng giá tổng hợp |  |  | 2995040769 | B1
3 | Chi phí Máy thi công | C1 |  |  | 0 | M
| + Theo giá xây dựng tổng hợp | Bảng giá tổng hợp |  |  | 0 | C1
Cộng chi phí trực tiếp
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | (C + TT) |  |  | 6707029813.8658 | GT
1 | Chi phí chung | T x 7,3% |  | 7,3% | 4996052820.5327 | C
2 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | T x 2,5% |  | 2,5% | 1710976993.3331 | TT
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | (T+GT) x 5,5% |  | 5,5% | 4133036025.0955 | TL
| Chi phí xây dựng trước thuế | (T+GT+TL) |  |  | 79279145572.2863 | Gxdtt
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | Gxdtt x 10% | 0.1 | 0.1 | 7927914557.2286 | GTGT
| Chi phí xây dựng sau thuế | Gxdtt + GTGT |  |  | 87207060129.515 | Gxdst
V | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | Gxdtt x 0,9% x (1+10%) | 0.009 | 0.009 | 784863541.1656 | LT
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 87991923671 | Gxd
| LÀM TRÒN |  |  |  | 87991924000

## Giá tổng hợp
GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) |  |  | Thành tiền (đ) |  |  | Tổng cộng (đ) |  | TRA CỨU TT 38/2026/TT-BXD
[5 empty] | Vật liệu | Nhân công | Máy T.C | Vật liệu | Nhân công | Máy T.C
1 | AI.63231 | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 8451.1245 | 5213250 | 213500 | 0 | 44057824799.625 | 1804315080.75 | 0 | 45862139880.375 | 1
2 | AI.63231 | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 5577.1695 | 3834600 | 213500 | 0 | 21386214164.7 | 1190725688.25 | 0 | 22576939852.95 | 1
|  | TỔNG CỘNG | [5 empty] | 65444038964.325 | 2995040769 | 0 | 68439079733.325
|  | LÀM TRÒN | [5 empty] | 65444039000 | 2995041000 | 0 | 68439080000

## Tổng hợp VT
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá gốc (đ) | Thành tiền (đ) | Giá T.B (đ) | Thành tiền (đ) | Hệ số | Giá T.B x H.S (đ) | Thành tiền (đ) | Cước V.C Bù NL, lương (đ) | Thành tiền (đ) | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ) | Chênh lệch (đ) | Tổng chênh (đ) | Ghi chú, Nguồn gốc xuất xứ | Cước ôtô Cước sông | Cước bộ
I |  | VẬT LIỆU
1 | . | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 5577.1695 | 0 | 0 | 3652000 | 20367823014 | 1 | 3652000 | 20367823014 | 0 | 0 | 3652000 | 20367823014 | 3652000 | 20367823014 |  | 0 | 0
2 | . | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 8451.1245 | 0 | 0 | 4965000 | 41959833142.5 | 1 | 4965000 | 41959833142.5 | 0 | 0 | 4965000 | 41959833142.5 | 4965000 | 41959833142.5 | Báo giá | 0 | 0
3 | Z999 | Vât liệu khác | % |  |  | 0 | [8 empty] | 3116382807.825 |  | 3116382807.825
|  | TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 0 |  | 62327656156.5 |  |  | 62327656156.5 |  | 0 |  | 65444038964.325 |  | 65444038964.325
II |  | NHÂN CÔNG
1 | N3 | Nhân công nhóm 3 | công | 7014.147 | 0 | 0 | 427000 | 2995040769 | 1 | 427000 | 2995040769 |  |  | 427000 | 2995040769 | 427000 | 2995040769 | Được tính toán, rồi Link từ sheet Nhân công sang
|  | TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | 0 |  | 2995040769 |  |  | 2995040769 |  | 0 |  | 2995040769 |  | 2995040769

## Công trình
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | [37 empty] | (đ)
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
STT | Ký hiệu bản vẽ | Mã hiệu định mức | Mã hiệu vữa | Mã hiệu công tác | Danh mục công tác/ Diễn giải KL | Đơn vị tính | Số C.K | Kích thước |  |  | Hệ số phụ | Tổng dài | D.tích (M2) | K.L C.Kiện | Khối lượng | Đơn giá (đ) |  |  |  | Thành tiền (đ) |  |  |  | Hệ số điều chỉnh |  |  | Ghi chú, Nguồn gốc xuất xứ | Dữ liệu đã dùng |  | Hao phí định mức |  |  | Hệ số định mức |  |  | Thời điểm thi công |  | Tỉnh TP / Chuyên ngành
[8 empty] | Dài | Rộng | Cao | [5 empty] | Vật liệu | V.L phụ | Nhân công | Máy T.C | Vật liệu | V.L phụ | Nhân công | Máy thi công | V.L | N.C | Máy |  | Đơn giá | Giá máy | V.L | N.C | Máy | V.L | N.C | Máy | Bắt đầu | Kết thúc
|  |  |  | HM | HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI | [8 empty] | 4
1 |  | AI.63231 | B2213 | AI.63231 | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | [5 empty] | 1484.7 | 1484.7 |  | 8451.1245 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Định mức 38/2026/TT-BXD - Phần XD | GM38_2026 | .~Vách kính khung nhôm mặt tiền~m2~1~1~0~4965000~0~1~1~0~5461500~~Báo giá~0žZ999~Vât liệu khác~%~5~5~0~49650~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N3~Nhân công nhóm 3~công~0.5~0.5~0~427000~0~1~1~0~0~N3~Được tính toán, rồi Link từ sheet Nhân công sang~0 | [6 empty] | DinhMucBoXD
A - Khối đế
+ Tầng 1
[5 empty] | Toàn bộ |  | 1 | 212.1 |  | 5.25 |  | 212.1 | 212.1 | 1113.525
+ Tầng 2,3
[5 empty] | Toàn bộ |  | 2 | 212.1 |  | 3.2 |  | 424.2 | 424.2 | 1357.44
+ Tầng 4,5
[5 empty] | Toàn bộ |  | 2 | 212.1 |  | 4.25 |  | 424.2 | 424.2 | 1802.85
+ Tầng 6
[5 empty] | Toàn bộ |  | 1 | 212.1 |  | 5.25 |  | 212.1 | 212.1 | 1113.525
B - Khối tháp
[5 empty] | Khối lượng tính toán 15% diện tích |  | 1 | 212.1 |  | 96.3 | 0.15 | 212.1 | 212.1 | 3063.7845
2 |  | AI.63231 | B2213 | AI.63231 | Tấm ốp mặt tiền | m2 | [5 empty] | 424.2 | 424.2 |  | 5577.1695 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Định mức 38/2026/TT-BXD - Phần XD | GM38_2026 | .~Tấm ốp mặt tiền~m2~1~1~0~3652000~0~1~1~0~4017200~~~0žZ999~Vât liệu khác~%~5~5~0~36520~0~1~1~0~0~VatLieuKhac~~0 | N3~Nhân công nhóm 3~công~0.5~0.5~0~427000~0~1~1~0~0~N3~Được tính toán, rồi Link từ sheet Nhân công sang~0 | [6 empty] | DinhMucBoXD
[5 empty] | A - Khối đế |  | 1 | 212.1 |  | 11.85 |  | 212.1 | 212.1 | 2513.385
[5 empty] | B - Khối tháp (Khối lượng tính toán 15% diện tích) |  | 1 | 212.1 |  | 96.3 | 0.15 | 212.1 | 212.1 | 3063.7845
|  |  |  | THM | Tổng cộng: HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Giá tháng
BẢNG GIÁ THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Giá gốc (đ) | Giá tháng (đ) | Hệ số | Chính | Giá sau VAT (đ) | Mã chuẩn | Ghi chú, Nguồn gốc xuất xứ
I |  | VẬT LIỆU
1 | . | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 0 | 3652000 | 1 | TRUE | 4017200
2 | . | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 0 | 4965000 | 1 | TRUE | 5461500 |  | Báo giá
II |  | NHÂN CÔNG
1 | N3 | Nhân công nhóm 3 | công | 0 | 427000 | 1 | TRUE |  | N3 | Được tính toán, rồi Link từ sheet Nhân công sang

## Đầu vào
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO TÍNH NHÂN CÔNG, CA MÁY
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BẢNG 1. MỨC LƯƠNG, SỐ NGÀY LÀM VIỆC
STT | Tên, loại dữ liệu |  | Giá trị
| Mức lương tối thiểu chung (đồng/tháng) |  | 2000000
1 | Mức lương đầu vào LNC (đồng/tháng) |  | 2188536
2 | Số ngày làm việc (ngày/tháng) |  | 26
3 | Hệ số điều chỉnh nhân công |  | 1
BẢNG 2. TỶ LỆ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP
STT | Loại phụ cấp |  | Tỷ lệ
1 | Phụ cấp lưu động |  | 0
2 | Không ổn định sản xuất |  | 0
3 | Lương phụ nghỉ lễ, tết hoặc nghỉ phép ... |  | 0
4 | Chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động |  | 0
5 | Phụ cấp khu vực |  | 0
6 | Phụ cấp độc hại |  | 0
7 | Phụ cấp thu hút |  | 0
8 | Phụ cấp trách nhiệm |  | 0
9 | Phụ cấp bảo hiểm |  | 0
10 | Phụ cấp vùng sâu, vùng xa, khó khăn, đắt đỏ |  | 0
BẢNG 3. ĐƠN GIÁ NHIÊN LIỆU, ĐIỆN (TRƯỚC THUẾ VAT)
STT | Loại nhiên liệu, năng lượng | Đơn vị | Đơn giá (đ)
1 | Diezel | Lít | 28480
2 | Mazut | Lít | 15790.5
3 | Điện | kwh | 1987 | Giá điện theo: Quyết định 1279/QĐ-BCT ngày 09/05/2025
4 | Xăng | Lít | 23740 | Giá nhiên liệu theo: Công bố của Petrolimex ngày 10/09/2026
BẢNG 4. HỆ SỐ NHIÊN LIỆU PHỤ
STT | Loại động cơ |  | Hệ số
1 | Động cơ Diezel |  | 1.03
2 | Động cơ Mazut |  | 1
3 | Động cơ Điện |  | 1.05
4 | Động cơ Xăng |  | 1.02
BẢNG 5. THU HỒI KHI THANH LÝ
STT | Loại nhiên liệu, năng lượng |  | Giá trị
1 | Thu hồi thanh lý khi nguyên giá từ (triệu đồng) |  | 30
2 | Tỷ lệ thu hồi khi thanh lý |  | 0.1
BẢNG 6. LÀM TRÒN SỐ HỌC
STT | Đối tượng làm tròn |  | Làm tròn
1 | Giá |  | 1 | 1
2 | Đơn giá Nhân công, Lương thợ lái máy |  | 0 | 0
3 | Tổng đơn giá |  | 0
4 | Hệ số lương |  | 3
BẢNG 7. CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
STT | Ý nghĩa ký hiệu viết tắt |  | Ký hiệu
1 | Mức lương đầu vào |  | LNC
2 | Lương cơ bản (lương cấp bậc) |  | LCB
3 | Hệ số lương theo cấp bậc |  | HCB

## Nhân công
BẢNG TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG
(Theo HD 14502/SXD-KTXD năm 2026 của TP Hà Nội - Phường Cầu Giấy.)
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đơn vị tính: (đ)
STT | Mã số | Tên nhân công | Đơn vị | Hệ số lương (HCB) | Đơn giá NC bình quân (đ/công) | Hệ số lương bình quân | Lương CB (đ/công) | Phụ cấp (đ) | [9 empty] | Hệ số điều chỉnh nhân công | Đơn giá nhân công (đ/công) | Hệ số lương (chưa làm tròn)
[8 empty] | Lưu động (0% LTC) | Không ổn định S.X (0% LCB) | Lương phụ nghỉ lễ, tết (0% LCB) | Khoán trực tiếp (0% LCB) | Khu vực (0% LTC) | Độc hại (0% LTC) | Thu hút (0% LCB) | Trách nhiệm (0% LTC) | Bảo hiểm (0% LCB) | Vùng sâu, vùng xa (0% LCB)
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | N3 | Nhân công nhóm 3 | công |  |  |  | 427000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 427000

## Máy
BẢNG TÍNH ĐƠN GIÁ CA MÁY
(Theo Thông tư 37/2026/TT-BXD, HD 14502/SXD-KTXD năm 2026 của TP Hà Nội - Phường Cầu Giấy.)
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đơn vị tính: (đ)
STT | Mã số | Tên máy và thiết bị thi công / Diễn giải | Đơn vị | Nguyên giá (đ) | Số ca / 1 năm | Định mức | Đơn giá (đ) | Hệ số | Số ngày / tháng | Chi phí (đ)

## HaoPhiVatTu
HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY CHO CÁC CÔNG TÁC
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI | [11 empty] | VL khác, Máy khác
HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI | [11 empty] | VLK gốc | MK gốc | VLK HT | MK HT | Cước VC | Cước bộ | So sánh
STT | Mã hiệu | Tên công tác / vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Định mức hao phí |  |  | Hệ số | Khối lượng hao phí |  |  | 0 |  | 3116382807.825
[5 empty] | Vật liệu | N. công | Máy |  | Vật liệu | Nhân công | Máy
1 | AI.63231 | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 8451.1245
a) Vật liệu
| . | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 |  | 1 |  |  | 1 | 8451.1245 | [6 empty] | 0 | 0 | 101
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 5 | [6 empty] | 0 |  | 2097991657.125
b) Nhân công
| N3 | Nhân công nhóm 3 | công |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 4225.5622 | [7 empty] | 200
2 | AI.63231 | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 5577.1695
a) Vật liệu
| . | Tấm ốp mặt tiền | m2 |  | 1 |  |  | 1 | 5577.1695 | [6 empty] | 0 | 0 | 100
| Z999 | Vât liệu khác | % |  | 5 | [6 empty] | 0 |  | 1018391150.7
b) Nhân công
| N3 | Nhân công nhóm 3 | công |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 2788.5847 | [7 empty] | 200

## Cước VC
BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
STT | Mã số | Tên vật liệu / Diễn giải vận chuyển | Đơn vị | Khối lượng | Nhóm vật liệu | Quy đổi đơn vị | Nguồn mua | Phương tiện vận chuyển / Loại hình | Bậc hàng | Hệ số bậc hàng | Cự ly tổng (km) | Cung đường |  |  |  | H.số đổ ben hoặc bốc dỡ | H.số sử dụng xe tải nhỏ | Định mức ca máy (ca/km) | Định mức ca máy đã v/c trước (ca/km) | Đơn giá ca máy (đ/ca) | Giá cước (đ/km) | Cộng thêm cước (đ/T) | Thành tiền Chi phí (đ) | Hệ số điều chỉnh cước VC | Cước V/C sau khi điều chỉnh (đ) | Bốc xếp + vận chuyển bằng xe ben (đ) | Định mức bốc lên khi trung chuyển | Định mức dỡ xuống khi trung chuyển | Đơn giá bốc dỡ | Chi phí bốc dỡ khi trung chuyển (đ) | Hệ số hao hụt khi trung chuyển | Chi phí hao hụt khi trung chuyển (đ) | Định mức bốc lên khi bảo quản | Định mức dỡ xuống khi bảo quản | Chi phí bốc dỡ khi bảo quản (đ) | Hệ số hao hụt bảo quản | Chi phí hao hụt bảo quản | Giá V/C trước thuế (đ) | Thành tiền Vận chuyển (đ) | Giá vật liệu gốc trước thuế (đ) | Giá hiện trường trước thuế (đ) | Thành tiền hiện trường (đ)
[12 empty] | Cự ly (km) | Loại đg` | Hệ số loại đg` | Đã v/c (km)
1 | . | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 5577.1695 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3652000 | 3652000 | 20367823014 | 1
2 | . | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 8451.1245 |  |  |  | ô tô thùng 7T | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4965000 | 4965000 | 41959833143 | 1

## Cước bộ
BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN BỘ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
STT | Mã số | Tên vật liệu / Diễn giải cung đường | Đơn vị | Khối lượng | Nhóm vật liệu | Phương tiện vận chuyển | Có bốc dỡ | Cự ly vận chuyển (m) | Hệ số cự ly | Cự ly quy đổi (m) | Số công bốc dỡ / V.C (công) |  |  | Đơn giá bốc dỡ / V.C (đồng) |  |  | Hệ số độ dốc | Giá cước 1 cung đường (đ) | Hệ số khu vực | Hệ số điều chỉnh cước | Trọng lượng đơn vị | Giá cước bộ (đ) | Thành tiền vận chuyển (đ) | Giá vật liệu gốc trước thuế (đ) | Giá hiện trường trước thuế (đ) | Thành tiền hiện trường (đ) | Đơn giá NC (đ)
[11 empty] | Bốc dỡ | 10m đầu | 10m tiếp | Bốc dỡ | 10m đầu | 10m tiếp | [10 empty] | 100000
1 | . | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 5577.1695 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3652000 | 3652000 | 20367823014
2 | . | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 8451.1245 |  |  | FALSE |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4965000 | 4965000 | 41959833143

## Đơn giá chi tiết
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHI TIẾT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
STT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá (đ) | Hệ số | Thành tiền (đ) | TRA CỨU TT 38/2026/TT-BXD
1 | AI.63231 | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 5213250
| . | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 1 | 4965000 | 1 | 4965000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5 | 4965000 |  | 248250
|  | Cộng |  |  |  |  | 5213250
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 213500
| N3 | Nhân công nhóm 3 | công | 0.5 | 427000 | 1 | 213500
2 | AI.63231 | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 3834600
| . | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 1 | 3652000 | 1 | 3652000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5 | 3652000 |  | 182600
|  | Cộng |  |  |  |  | 3834600
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 213500
| N3 | Nhân công nhóm 3 | công | 0.5 | 427000 | 1 | 213500

## TH chi phí TB
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá trước thuế (đ) | Thành tiền trước thuế (đ) | Thuế VAT |  | Thành tiền sau thuế (đ) | Ghi chú, Nguồn gốc xuất xứ
[6 empty] | % | Thành tiền (đ)
1 | Chi phí mua sắm thiết bị |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Không đồng chẵn./.

## Bồi thường
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (đ) | Hệ số điều chỉnh | Thành tiền (đ) | Thành tiền sau thuế (đ) | Ghi chú, Nguồn gốc xuất xứ
1 | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 0
Bằng chữ: Không đồng chẵn./.

## Dự phòng
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỈ SỐ GIÁ BÌNH QUÂN
STT | Thời điểm | Chỉ số giá XD |  |  | Tỷ lệ ( Isau / Itrước ) | Chỉ số giá XD bình quân
1 | 2014 | 1.05 |  |  | 1 | 1.0095
2 | 2015 | 1.05 |  |  | 1
3 | 2016 | 1.05 |  |  | 1
4 | 2017 | 1.05 |  |  | 1.0476
5 | 2018 | 1.1 |  |  | 1
CHI PHÍ DỰ PHÒNG DO YẾU TỐ TRƯỢT GIÁ
STT | Năm | Vốn phân bổ từng năm | Lãi vay | Chi phí tính dự phòng | Chỉ số giá XD bình quân | Mức biến động chỉ số giá XD | Dự phòng từng năm | Dự phòng lũy kế
|  | (đ) | (đ) | (đ) |  |  | (đ) | (đ)
1 | 2019 | 454564796 | 0 | 454564796 | 1.0095 | 0.05 | 27055696.6579 | 27055696.6579
2 | 2020 | 454564796 | 0 | 454564796 | 1.0095 | 0.05 | 55721748.3809 | 82777445.0388
3 | 2021 | 96562372430.8674 | 0 | 96562372430.8674 | 1.0095 | 0.05 | 18288792496.5269 | 18371569941.5657
TỔNG CỘNG |  | 97471502022.8674 | 0 | 97471502022.8674 |  |  | 18371569941.5657

## TH kinh phí
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
Tên công trình: DỰ ÁN: NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN
Đơn vị tính: (đ) | [10 empty] | Tổng mức đầu tư
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | Mã số | ĐỊNH MỨC | HỆ SỐ | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU | 0.1 | Dự kiến | Tiền khả thi | Được duyệt | Ghi chú/ Hướng dẫn
1 | Chi phí xây dựng | Gxd |  |  |  | 79992657882.1506 | 7999265788.0151 | 87991923670.1656 | Gcpxd | 1 | 79279145572 | 79279145572 | 79279145572
1.1 | Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công | Gxdcpt |  |  |  | 79279145572 | 7927914557 | 87207060129 | Gxd | 79279145572 | 79279145572 | 79279145572 | 79279145572
| + HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI |  |  |  |  | 79279145572 | 7927914557 | 87207060129 | Gxd.1 |  | 79279145572 | 79279145572 | 79279145572
1.2 | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | Gxdnt |  |  |  | 713512310.1506 | 71351231.0151 | 784863541.1656 | Gnt | 1
| + HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI |  |  |  |  | 713512310.1506 | 71351231.0151 | 784863541.1656
2 | Chi phí thiết bị | Gtb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gtb | 1 |  |  |  | Người dùng nhập dữ liệu mua sắm, lắp đặt, hiệu chỉnh,... thiết bị ở sheet "TH chi phí TB" hoặc Tạo và khai báo loại hạng mục "7. Lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử thiết bị " bên sheet Công trình
| Chi phí thiết bị chính | Gtb_CT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gtb | 1 | 0 | 0 | 0
| + Chi phí Mua sắm thiết bị | Gtb_MS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
| + Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, đào tạo và chuyển giao thiết bị | Gtb_LD | [5 empty] | 0 |  | 1
| Phân bổ chi phí thiết bị cho các hạng mục, công trình | Gtb_PB | [7 empty] | 1
| + HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Gtb.1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Chi phí quản lý dự án | Gqlda | 0.021552 |  | 2,15515% x (Gxd+Gtb) | 1708584506 | 170858450.6 | 1879442956.6 | Gqlda | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | Gtv |  |  | Gtv1 : Gtv35 | 5650728447.8 | 565072844.78 | 6215801292.58 | Gtv | 1
4.1 | Chi phí khảo sát | Gks |  |  |  |  | 0 | 0 | Gtv.1 | 1 |  |  |  | Người dùng nhập ở cột Chi phí trước thuế hoặc Tạo và khai báo loại hạng mục "3. Khảo sát" bên sheet Công trình
4.2 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng | Glnvks | 0.03 |  | 3%*Gks | 0 | 0 | 0 | Gtv.2 | 1
4.3 | Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng | Ggsks | 0.04072 |  | 4,072%*Gks | 0 | 0 | 0 | Gtv.3 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
| Chi phí lập dự án | Glapda | 0 |  |  |  | 0 |  | Gtv4 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
| Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư | Ghqkt | 0 |  |  |  | 0 |  | Gtv5 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.4 | Chi phí Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Thông tư 195/2016/TT-BTC) | Gdgtdmt |  |  |  | 37500000 | 3750000 | 41250000 | Gtv.4 | 1 |  |  |  | Thông tư 195/2016/TT-BTC
4.5 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi | Gbcnctkt | 0.0029636 |  | 0,29636% x (Gxd+Gtb) | 234951676 | 23495167.6 | 258446843.6 | Gtv.5 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.6 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Gbcnckt | 0.0062393 |  | 0,62393% x (Gxd+Gtb) | 494646373 | 49464637.3 | 544111010.3 | Gtv.6 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.7 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Gbcktkt | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Gtv.7 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.8 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi | Gttbcnctkt | 0.000398 |  | 0,0398% x (Gxd+Gtb) | 31553100 | 3155310 | 34708410 | Gtv.8 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.9 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi | Gttbcnckt | 0.0011399 |  | 0,11399% x (Gxd+Gtb) | 90370298 | 9037029.8 | 99407327.8 | Gtv.9 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.10 | Chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ | Gtttkcn | 0.2 |  | 20%*Gttbcnckt | 18074059.6 | 1807405.96 | 19881465.56 | Gtv.10 | 1
4.11 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần thiết kế | Gttbcktkt_tk | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Gtv.11 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.12 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần dự toán | Gttbcktkt_dt | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Gtv.12 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.13 | Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc | Gkt |  |  |  |  | 0 | 0 | Gtv.13 | 1 |  |  |  | Người dùng nhập ở cột Chi phí trước thuế
4.14 | Chi phí thiết kế kỹ thuật | Gtk | 0.018487 |  | 1,84874% x Gxd | 1465665276 | 146566527.6 | 1612231803.6 | Gtv.14 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.15 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công | Gtkbv | 0.55 |  | 55% x Gtv.14 | 806115902 | 80611590.2 | 886727492.2 | Gtv.15 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.16 | Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật | Gtttkkt | 0.0015502 |  | 0,15502% x Gxd | 122898531 | 12289853.1 | 135188384.1 | Gtv.16 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.17 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | Gtttktc | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Gtv.17 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.18 | Chi phí thẩm tra dự toán công trình | Gttdt | 0.0015077 |  | 0,15077% x Gxd | 119529168 | 11952916.8 | 131482084.8 | Gtv.18 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.19 | Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | Glcnt | 0.0015421 |  | 0,15421% x GXD(Dự toán gói thầu) | 123356678 | 12335667.8 | 135692345.8 | Gtv.19 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.20 | Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Glhsmqt |  |  | 0,05%*GGTXD (Dự toán gói thầu) | 30000000 | 3000000 | 33000000 | Gtv.20 | 1 |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP
4.21 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtdhsmqt |  |  | 0,03%*GGTXD (Dự toán gói thầu) | 30000000 | 3000000 | 33000000 | Gtv.21 | 1 |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP
4.22 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Glhsmt |  |  | 0,1%*GGTXD (Dự toán gói thầu) | 50000000 | 5000000 | 55000000 | Gtv.22 | 1 |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP
4.23 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtdhsmt |  |  | 0,05%*GGTXD (Dự toán gói thầu) | 50000000 | 5000000 | 55000000 | Gtv.23 | 1 |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP
4.24 | Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gdghsqt |  |  | 0,05%*GGTXD (Dự toán gói thầu) | 30000000 | 3000000 | 33000000 | Gtv.24 | 1 |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP
4.25 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gdghsdt |  |  | 0,1%*GGTXD (Dự toán gói thầu) | 50000000 | 5000000 | 55000000 | Gtv.25 | 1 |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP
4.26 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Gtdkqnt |  |  | 0,05%*GGTXD (Dự toán gói thầu) | 50000000 | 5000000 | 55000000 | Gtv.26 | 1 |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP
4.27 | Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | Ghdtvgqkn |  |  | 0,02%*GGTXD (Dự toán gói thầu) | 20916927 | 2091692.7 | 23008619.7 | Gtv.27 | 1 |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP
4.28 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | Ggstcxd | 0.020895 |  | 2,08951% x Gxd | 1656545675 | 165654567.5 | 1822200242.5 | Gtv.28 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.29 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị | Glcldtb | 0.00367 |  | 0,367% x Gtb | 0 | 0 | 0 | Gtv.29 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.30 | Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ quan tâm | Glhsmqt79 | 0.3 |  | 30%*(Glcnt+Glcldtb) | 37007003.4 | 3700700.34 | 40707703.74 | Gtv.30 | 1
4.31 | Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất | Glhsyc79 | 0.6 |  | 60%*(Glcnt+Glcldtb) | 74014006.8 | 7401400.68 | 81415407.48 | Gtv.31 | 1
4.32 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | Ggsldtb | 0.00844 |  | 0,844% x Gtb | 0 | 0 | 0 | Gtv.32 | 1 |  |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.33 | Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn | Gthautv | 0.0049054 |  |  | 27583774 | 2758377.4 | 30342151.4 | Gtv.33 | 1 | 5623144673.8 |  |  | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
5 | Chi phí khác | Gk |  |  | Gk1 : Gk10 | 1297351831.1012 | 86982272.4206 | 1384334103.5217 | Gk | 1
5.1 | Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ | Gbommin |  |  |  |  | 0 | 0 | Gk.1 | 1
5.2 | Chi phí hạng mục chung | Ghmc |  |  |  |  | 0 | 0 | Gk.2 | 1 |  |  |  | Người dùng nhập ở cột Chi phí trước thuế hoặc Tạo và khai báo loại hạng mục "5. Nhà tạm hoặc 6. Chi phí khác" bên sheet Công trình
5.3 | Phí thẩm định thiết kế (Thông tư 210/2016/TT-BTC) | Gtttk_BTC | 0.0009536 |  | 0,09536% x Gxd | 75600593 | 7560059.3 | 83160652.3 | Gk.3 | 1 |  |  |  | Thông tư 210/2016/TT-BTC
5.4 | Phí thẩm định dự toán (Thông tư 210/2016/TT-BTC) | Gttdt_BTC | 0.0009253 |  | 0,09253% x Gxd | 73356993 | 7335699.3 | 80692692.3 | Gk.4 | 1 |  |  |  | Thông tư 210/2016/TT-BTC
5.5 | Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | Gthamdinh | 0.00012104 |  |  | 14021556.4641 | 1402155.6464 | 15423712.1105 | Gk.5 | 1 |  |  |  | Thông tư 209/2016/TT-BTC
5.6 | Phí thẩm định thiết kế cơ sở (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | GthamdinhTKCSTruoc | 0.5 |  | 50%*Gthamdinh | 7010778.2321 | 701077.8232 | 7711856.0553 | Gk.6 | 1 |  |  |  | Thông tư 209/2016/TT-BTC
5.7 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Gthamtra | 0.0036906 |  |  | 427529106.8952 |  | 427529106.8952 | Gk.7 | 1 |  |  |  | Thông tư 09/2016/TT-BTC
5.8 | Chi phí kiểm toán độc lập | Gkiemtoan | 0.005651 |  |  | 654626975.5098 | 65462697.551 | 720089673.0607 | Gk.8 | 1 |  |  |  | Thông tư 09/2016/TT-BTC
5.9 | Phí bảo hiểm công trình (Phụ lục 7 - Thông tư 329/2016/TT-BTC) | Gbaohiem |  |  | 0%*Gxd | 0 | 0 | 0 | Gk.9 | 1 |  |  |  | Phụ lục 7 - Thông tư 329/2016/TT-BTC
5.10 | Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Tư vấn đầu tư xây dựng (Phụ lục 8 - Thông tư 329/2016/TT-BTC) | Gbaohiemtuvan | 0.008 |  | 0,8%*Gtv | 45205828 | 4520582.8 | 49726410.8 | Gk.10 | 1 |  |  |  | Phụ lục 8 - Thông tư 329/2016/TT-BTC
6 | Chi phí dự phòng | Gdp |  |  | Gdp1 + Gdp2 | 16701427219.6052 | 1670142721.9605 | 18371569941.5657 | Gdp | 1
6.1 | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | Gdp1 | 0 |  | 0% x (Gbt,tđc+Gcpxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) | 0 | 0 | 0 | Gdp.1 | 1 |  |  |  | Người dùng khai báo tỷ lệ % cho Hệ số CP dự phòng của hạng mục xây dựng đầu tiên trong menu: "Công trình/ Hệ số chi phí xây lắp"
6.2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá | Gdp2 | 0.15859 |  |  | 16701427219.6052 | 1670142721.9605 | 18371569941.5657 | Gdp.2 | 97471502022.8674 |  |  |  | Được link kết quả từ sheet "Dự phòng" sang
| TỔNG CỘNG | Gtmdt |  |  |  | 105350749886.6569 | 10492322077.7762 | 115843071964.4331 |  | 115843071964.4313 | 115843071964.4331 | 0 |  | Nội suy theo Tổng mức đầu tư: OK
| Chi phí thẩm định, thẩm tra, kiểm toán | Gthamdinhkiemtoan |  |  | Gkt1 : Gkt4 |  | 0 | 0 | Gkt | 1
| Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | GthamdinhSau |  |  |  |  | 0 | 0 | Gkt1 | 1
| Phí thẩm định thiết kế cơ sở (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | GthamdinhTKCS |  |  | 0%*GthamdinhSau |  | 0 | 0 | Gkt2 | 1
| Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | GthamtraSau |  |  |  |  | 0 | 0 | Gkt3 | 1
| Chi phí kiểm toán độc lập | GkiemtoanSau |  |  |  |  | 0 | 0 | Gkt4 | 1
| TỔNG CỘNG (SAU KIỂM TOÁN) | GtmdtSau |  |  |  |  | 10492322077.7762 | 115843071964.4331 |  | 1
| LÀM TRÒN | Glamtron | [5 empty] | 115843072000 | Gtmdt | 105350749886.6552 | 105350749886.6569
Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu không trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn./.

## Chi tiết KL
BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Tên công trình: DỰ ÁN: NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN
Tên hạng mục: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
STT | Ký hiệu bản vẽ | Mã hiệu công tác | Danh mục công tác | Đơn vị tính | Số bộ phận giống nhau | Diễn giải tính toán | Khối lượng một bộ phận | Khối lượng toàn bộ | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
1 | 0 | AI.63231 | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 |  |  |  | 8451.1245
[6 empty] | A - Khối đế | 0 | 0
[6 empty] | + Tầng 1 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | Toàn bộ : 212,1 x 5,25 = 1113,525 | 1113.525 | 1113.525
[6 empty] | + Tầng 2,3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Toàn bộ : 212,1 x 3,2 = 678,72 | 678.72 | 1357.44
[6 empty] | + Tầng 4,5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Toàn bộ : 212,1 x 4,25 = 901,425 | 901.425 | 1802.85
[6 empty] | + Tầng 6 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | Toàn bộ : 212,1 x 5,25 = 1113,525 | 1113.525 | 1113.525
[6 empty] | B - Khối tháp | 0 | 0
[5 empty] | 1 | Khối lượng tính toán 15% diện tích : 212,1 x 96,3 x 0,15 = 3063,7845 | 3063.7845 | 3063.7845
2 | 0 | AI.63231 | Tấm ốp mặt tiền | m2 |  |  |  | 5577.1695
[5 empty] | 1 | A - Khối đế : 212,1 x 11,85 = 2513,385 | 2513.385 | 2513.385
[5 empty] | 1 | B - Khối tháp (Khối lượng tính toán 15% diện tích) : 212,1 x 96,3 x 0,15 = 3063,7845 | 3063.7845 | 3063.7845
NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ

## Công trình TL
BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
TT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) |  |  |  |  | Thành tiền (đ) |  |  |  |  | Hệ số điều chỉnh |  |  | TRA CỨU TT 38/2026/TT-BXD
| Đơn giá |  |  |  | Vật liệu | Bù VL | NC XL | NC đất | Ca máy | Vật liệu | Bù VL | NC XL | NC đất | Ca máy | V.L | N.C | Máy

## Chiết tính
BẢNG CHIẾT TÍNH DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
STT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá (đ) | Hệ số | Thành tiền (đ) | TRA CỨU TT 38/2026/TT-BXD
1 | AI.63231 | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 5213250
| . | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 1 | 4965000 | 1 | 4965000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5 | 4965000 |  | 248250
|  | Cộng |  |  |  |  | 5213250
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 213500
| N3 | Nhân công nhóm 3 | công | 0.5 | 427000 | 1 | 213500
|  | Cộng chi phí trực tiếp (VL+NC+M) | T |  |  |  | 5426750
|  | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | GT |  |  |  | 531821.5
|  | Chi phí chung (T x 7,3%) | C | 7,3% |  |  | 396152.75
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế (T x 2,5%) | TT | 2,5% |  |  | 135668.75
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 327721.4325
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) | Gxdtt |  |  |  | 6286292.9325
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Gxdtt x 10%) | GTGT | 0.1 |  |  | 628629.2932
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (Gxdtt + GTGT) | Gxdst |  |  |  | 6914922.2258
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công (Gxdtt x 0,9% x (1+10%)) | LT | 0.009 |  |  | 62234.3
|  | TỔNG CỘNG (Gxdst + LT) | Gxd |  |  |  | 6977156.5258
2 | AI.63231 | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 1
|  | a) Vật liệu |  |  |  |  | 3834600
| . | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 1 | 3652000 | 1 | 3652000
| Z999 | Vât liệu khác | % | 5 | 3652000 |  | 182600
|  | Cộng |  |  |  |  | 3834600
|  | b) Nhân công |  |  |  |  | 213500
| N3 | Nhân công nhóm 3 | công | 0.5 | 427000 | 1 | 213500
|  | Cộng chi phí trực tiếp (VL+NC+M) | T |  |  |  | 4048100
|  | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | GT |  |  |  | 396713.8
|  | Chi phí chung (T x 7,3%) | C | 7,3% |  |  | 295511.3
|  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế (T x 2,5%) | TT | 2,5% |  |  | 101202.5
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+GT) x 5,5% | TL | 5,5% |  |  | 244464.759
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) | Gxdtt |  |  |  | 4689278.559
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Gxdtt x 10%) | GTGT | 0.1 |  |  | 468927.8559
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (Gxdtt + GTGT) | Gxdst |  |  |  | 5158206.4149
|  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công (Gxdtt x 0,9% x (1+10%)) | LT | 0.009 |  |  | 46423.8577
|  | TỔNG CỘNG (Gxdst + LT) | Gxd |  |  |  | 5204630.2726

## Hệ số
BẢNG HỆ SỐ CHI PHÍ XÂY DỰNG
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Hệ số | Giá trị (đ)

## Đơn giá TH
TT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đơn giá (đ) |  |  |  |  | Thành tiền (đ) |  |  |  |  | Đơn giá tổng hợp (đ)
|  |  |  | Vật liệu | Bù V.L | NC XL | NC Đất | Ca máy | Vật liệu | Bù V.L | NC XL | NC Đất | Ca máy

## Dự thầu
BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Vật liệu (đ) | Nhân công (đ) | Máy (đ) | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ)
1 | AI.63231 | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 8451.1245 | 5213250 | 213500 | 0 | 6977156.5258 | 58964818455.369 | 1
2 | AI.63231 | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 5577.1695 | 3834600 | 213500 | 0 | 5204630.2726 | 29027105215.3116 | 1
|  | TỔNG CỘNG | [6 empty] | 87991923671
|  | LÀM TRÒN | [6 empty] | 87991924000
Bằng chữ: Tám mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi mốt triệu chín trăm hai mươi tư nghìn đồng chẵn./.

## Dự phòng thầu
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỈ SỐ GIÁ BÌNH QUÂN
STT | Thời điểm | Chỉ số giá XD |  |  | Tỷ lệ ( Isau / Itrước ) | Chỉ số giá XD bình quân
1 | 2014 | 1.05 |  |  | 1 | 1.0095
2 | 2015 | 1.05 |  |  | 1
3 | 2016 | 1.05 |  |  | 1
4 | 2017 | 1.05 |  |  | 1.0476
5 | 2018 | 1.1 |  |  | 1
CHI PHÍ DỰ PHÒNG DO YẾU TỐ TRƯỢT GIÁ
STT | Năm | Vốn phân bổ từng năm | Lãi vay | Chi phí tính dự phòng | Chỉ số giá XD bình quân | Mức biến động chỉ số giá XD | Dự phòng từng năm | Dự phòng lũy kế
|  | (đ) | (đ) | (đ) |  |  | (đ) | (đ)
1 | 2019 | 370371449 | 0 | 370371449 | 1.0095 | 0.05 | 22044508.6445 | 22044508.6445
2 | 2020 | 370371449 | 0 | 370371449 | 1.0095 | 0.05 | 45401106.4435 | 67445615.088
3 | 2021 | 87251180773 | 0 | 87251180773 | 1.0095 | 0.05 | 16525264448.9114 | 16592710063.9993
TỔNG CỘNG |  | 87991923671 | 0 | 87991923671 |  |  | 16592710063.9993

## Dự toán gói thầu
TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU
Tên dự án:
Tên gói thầu: DỰ ÁN: NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN
Thời điểm lập dự toán gói thầu:
Thời gian thực hiện gói thầu:
Đơn vị tính: (đ)
STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU |  | Ghi chú, hướng dẫn
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]
1 | Chi phí xây dựng của gói thầu | 79992657883 | 7999265788 | 87991923671 | GXD
* | Chi phí do Bên A cấp |  |  |  | GA
* | Chi phí do Bên B đấu thầu | 79992657883 | 7999265788 | 87991923671 | GB
1.1 | HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI | 79992657883 | 7999265788 | 87991923671 | Gthau1
2 | Chi phí khác có liên quan của gói thầu |  |  |  | GKXD |  | Người dùng Tạo và khai báo loại hạng mục "5. Nhà tạm hoặc 6. Chi phí khác" bên sheet Công trình
3 | Chi phí dự phòng (GDPXD1 + GDPXD2) | 15084281876 | 1508428188 | 16592710064 | GDPXD
3.1 | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh [ 0% x (1+2) ] |  |  | 0 | GDPXD1 |  | Người dùng khai báo tỷ lệ % cho Hệ số CP dự phòng của hạng mục xây dựng đầu tiên trong menu: "Công trình/ Hệ số chi phí xây lắp"
3.2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá |  |  | 16592710063.9993 | GDPXD2 | 87991923671 | Được link kết quả từ sheet "Dự phòng thầu" sang
| TỔNG CỘNG 1 + 2 + 3 | 95076939759 | 9507693976 | 104584633735 | GGTXD
| LÀM TRÒN |  |  | 104584634000
Bằng chữ: Một trăm linh bốn tỷ năm trăm tám mươi tư triệu sáu trăm ba mươi tư nghìn đồng chẵn./.

## Bìa
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****
HỒ SƠ DỰ TOÁN
| CÔNG TRÌNH: | DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐỊA ĐIỂM XD:
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ THI CÔNG:
THỰC HIỆN:
Hà Nội 09/2026
THUYẾT MINH DỰ TOÁN
| CÔNG TRÌNH: | DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐỊA ĐIỂM XD:
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐƠN VỊ THI CÔNG:
THỰC HIỆN:
I. CƠ SỞ LẬP DỰ TOÁN:
- Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 15/06/2026 về: Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD do Bộ Xây Dựng ban hành ngày 26/06/2026 về: Hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD do Bộ Xây Dựng ban hành ngày 26/06/2026 về: Hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
- Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD do Bộ Xây Dựng ban hành ngày 26/06/2026 về: Ban hành định mức xây dựng.
- HD 14502/SXD-KTXD năm 2026 của TP Hà Nội về: Bảng giá nhân công
II. GIÁ TRỊ DỰ TOÁN: |  |  | 115843072000
|  |  | (Bằng chữ : Một trăm mười lăm tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu không trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn./. ) |  | .

## HSXL
BẢNG HỆ SỐ CHI PHÍ XÂY LẮP
DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI Ô ĐẤT NO1 THUỘC LÔ ĐẤT D12 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, PHƯỜNG CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
STT | Hệ số chi phí xây lắp | Diễn giải hệ số | Hệ số
1 | Hệ số riêng Vật liệu | 1 | 1
2 | Hệ số Vật liệu phụ | 0 | 0
3 | Hệ số riêng Nhân công | 1 | 1
4 | Hệ số Bù Nhân công | 0 | 0
5 | Hệ số riêng Nhân công đất | 1 | 1
6 | Hệ số Bù Nhân công đất | 0 | 0
7 | Hệ số riêng Máy | 1 | 1
8 | Hệ số Bù Máy | 0 | 0
9 | Trực tiếp phí khác | 2,5% | 0.025
10 | Chi phí chung | 7,3% | 0.073
11 | Chi phí chung cho công tác đất thủ công | 7,3% | 0.073
12 | Thu nhập chịu thuế tính trước | 5,5% | 0.055
13 | Thuế VAT | 10% | 0.1
14 | Lán trại nhà tạm | 0,9% | 0.009
15 | Gián tiếp khác | 0% | 0

## Định mức tư vấn
ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN
STT | Tên chi phí | Loại, cấp công trình | Chi phí (tỷ đồng) | Định mức | Nội suy | Ghi chú
3 | Chi phí quản lý dự án | Công trình dân dụng | 50 | 0.02486 | 0.021552 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.01921
4.5 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi | Công trình dân dụng | 50 | 0.00376 | 0.0029636 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.0024
4.6 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Công trình dân dụng | 50 | 0.00751 | 0.0062393 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.00534
4.8 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi | Công trình dân dụng | 50 | 0.00048 | 0.000398 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.00034
4.9 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi | Công trình dân dụng | 50 | 0.00138 | 0.0011399 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.00097
4.7 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Công trình dân dụng | 20 | 0.029 | 0.029 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.11 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần thiết kế | Công trình dân dụng | 50 | 0.00172 | 0.0015502 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.00143
4.12 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần dự toán | Công trình dân dụng | 50 | 0.00166 | 0.0015077 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.0014
4.14 | Chi phí thiết kế kỹ thuật | Công trình dân dụng. Cấp 2. Thiết kế 3 bước | 50 | 0.0196 | 0.018487 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.0177
4.15 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công | Công trình dân dụng. Cấp 2. Thiết kế 3 bước | 50 | 0.0196 | 0.018487 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.0177
4.16 | Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật | Công trình dân dụng | 50 | 0.00172 | 0.0015502 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.00143
4.17 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | Công trình dân dụng | 50 | 0.00172 | 0.0015502 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.00143
4.18 | Chi phí thẩm tra dự toán công trình | Công trình dân dụng | 50 | 0.00166 | 0.0015077 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.0014
4.19 | Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | Công trình dân dụng | 50 | 0.00195 | 0.0015421 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.00127
4.29 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị | Công trình dân dụng | 10 | 0.00367 | 0.00367 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.28 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | Công trình dân dụng | 50 | 0.02435 | 0.020895 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 100 | 0.01845
4.32 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | Công trình dân dụng | 10 | 0.00844 | 0.00844 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
5.3 | Phí thẩm định thiết kế (Thông tư 210/2016/TT-BTC) | Công trình dân dụng | 50 | 0.0011 | 0.0009536 | Thông tư 210/2016/TT-BTC
|  |  | 100 | 0.00085
5.4 | Phí thẩm định dự toán (Thông tư 210/2016/TT-BTC) | Công trình dân dụng | 50 | 0.00106 | 0.0009253 | Thông tư 210/2016/TT-BTC
|  |  | 100 | 0.00083
4.4 | Chi phí Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Thông tư 195/2016/TT-BTC) |  | 50000000001 | 37500000 | 37500000 | Thông tư 195/2016/TT-BTC Đơn vị tính: đồng
|  |  | 100000000000 | 37500000 |  | Thông tư 195/2016/TT-BTC Đơn vị tính: đồng
4.3 | Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng |  | 1 | 0.04072 | 0.04072 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
4.33 | Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn |  | 5 | 0.00505 | 0.0049054 | Quyết định 79/QĐ-BXD. Ngày 15/02/2017
|  |  | 10 | 0.00389
5.8 | Chi phí kiểm toán độc lập |  | 100 | 0.00575 | 0.005651 | Thông tư 09/2016/TT-BTC
|  |  | 500 | 0.00325
5.7 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán |  | 100 | 0.00375 | 0.0036906 | Thông tư 09/2016/TT-BTC
|  |  | 500 | 0.00225
5.5 | Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) |  | 100 | 0.000125 |  | Thông tư 209/2016/TT-BTC
5.8 | Chi phí kiểm toán độc lập |  | 100 | 0.00575 | 0.005651 | Thông tư 09/2016/TT-BTC
|  |  | 500 | 0.00325
5.7 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán |  | 100 | 0.00375 | 0.0036906 | Thông tư 09/2016/TT-BTC
|  |  | 500 | 0.00225
5.5 | Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) |  | 100 | 0.000125 | 0.00012104 | Thông tư 209/2016/TT-BTC
|  |  | 200 | 0.0001

## Cấu hình
Bảng định vị
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Công trình | Đơn giá, CSDL | Mẫu tính toán | Hệ số chung công trình | Tiêu đề bảng | Phông chữ sheet Tiên lượng | Màu sắc sheet Tiên lượng | Phông chữ các bảng khác | Chữ ký | Làm tròn số học | Hạng mục | Tổng hạng mục | Giai đoạn QT | Tổng giai đoạn QT
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 34 | 44 | 53 | 68 | 71 | 78 | 74
Thông tin chung về Công trình
Tên công trình | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Đơn vị thi công | Loại (Dự, quyết toán ) | Loại công trình | Loại thiết kế | Cấp công trình | Hệ số K, điều chỉnh TKế | Công văn | H.s chi phí Dự phòng
DỰ ÁN: NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG AN NHÂN DÂN |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 | Gxd~0~FG6+G8~FH6+H8~FI6+I8~0¦Gxdcpt~0~FSUM(G7:G7)~FSUM(H7:H7)~FG6+H6~0¦Gqlda~0~FROUND(D16*(G6+G10),0)~F10%*G16~FG16+H16~F'Định mức tư vấn'!F3¦Gtv~0~FSUMIF(K18:K52,1,G18:G52)~FSUMIF(K18:K52,1,H18:H52)~FSUMIF(K18:K52,1,I18:I52)~0¦Glnvks~0~FD19*G18~F10%*G19~FG19+H19~0.03¦Ggsks~0~FD20*G18~F10%*G20~FG20+H20~F'Định mức tư vấn'!F40¦Gdgtdmt~0~F'Định mức tư vấn'!F38~F10%*G23~FG23+H23~0¦Gbcnctkt~0~FROUND(D24*(L6+L10),0)~F10%*G24~FG24+H24~F'Định mức tư vấn'!F5¦Gbcnckt~0~FROUND(D25*(M6+M10),0)~F10%*G25~FG25+H25~F'Định mức tư vấn'!F7¦Gttbcnctkt~0~FROUND(D27*(L6+L10),0)~F10%*G27~FG27+H27~F'Định mức tư vấn'!F9¦Gttbcnckt~0~FROUND(D28*(M6+M10),0)~F10%*G28~FG28+H28~F'Định mức tư vấn'!F11¦Gtttkcn~0~FD29*G28~F10%*G29~FG29+H29~0.2¦Gtk~0~FROUND(D33*G6,0)~F10%*G33~FG33+H33~F'Định mức tư vấn'!F18¦Gtkbv~0~FROUND(D34*G33,0)~F10%*G34~FG34+H34~0.55¦Gtttkkt~0~FROUND(D35*G6,0)~F10%*G35~FG35+H35~F'Định mức tư vấn'!F22¦Gttdt~0~FROUND(D37*G6,0)~F10%*G37~FG37+H37~F'Định mức tư vấn'!F26¦Glcnt~0~FROUND(D38*'Dự toán gói thầu'!C9,0)~F10%*G38~FG38+H38~F'Định mức tư vấn'!F28¦Glhsmqt~0~FROUND(IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.05%<1000000,1000000,IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.05%>30000000,30000000,'Dự toán gói thầu'!E17*0.05%)),0)~FG39*10%~FG39+H39~0¦Gtdhsmqt~0~FROUND(IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.03%<1000000,1000000,IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.03%>30000000,30000000,'Dự toán gói thầu'!E17*0.03%)),0)~FG40*10%~FG40+H40~0¦Glhsmt~0~FROUND(IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.1%<1000000,1000000,IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.1%>50000000,50000000,'Dự toán gói thầu'!E17*0.1%)),0)~FG41*10%~FG41+H41~0¦Gtdhsmt~0~FROUND(IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.05%<1000000,1000000,IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.05%>50000000,50000000,'Dự toán gói thầu'!E17*0.05%)),0)~FG42*10%~FG42+H42~0¦Gdghsqt~0~FROUND(IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.05%<1000000,1000000,IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.05%>30000000,30000000,'Dự toán gói thầu'!E17*0.05%)),0)~FG43*10%~FG43+H43~0¦Gdghsdt~0~FROUND(IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.1%<1000000,1000000,IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.1%>50000000,50000000,'Dự toán gói thầu'!E17*0.1%)),0)~FG44*10%~FG44+H44~0¦Gtdkqnt~0~FROUND(IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.05%<1000000,1000000,IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.05%>50000000,50000000,'Dự toán gói thầu'!E17*0.05%)),0)~FG45*10%~FG45+H45~0¦Ghdtvgqkn~0~FROUND(IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.02%<1000000,1000000,IF('Dự toán gói thầu'!E17*0.02%>50000000,50000000,'Dự toán gói thầu'!E17*0.02%)),0)~FG46*10%~FG46+H46~0¦Ggstcxd~0~FROUND(D47*G6,0)~F10%*G47~FG47+H47~F'Định mức tư vấn'!F31¦Glcldtb~0~FROUND(D48*G10,0)~F10%*G48~FG48+H48~F'Định mức tư vấn'!F30¦Glhsmqt79~0~FD49*(G38+G48)~F10%*G49~FG49+H49~0.3¦Glhsyc79~0~FD50*(G38+G48)~F10%*G50~FG50+H50~0.6¦Ggsldtb~0~FROUND(D51*G10,0)~F10%*G51~FG51+H51~F'Định mức tư vấn'!F33¦Gthautv~0~FROUND(D52*SUMIF(K18:K51,1,G18:G51),0)~F10%*G52~FG52+H52~F'Định mức tư vấn'!F41¦Gk~0~FSUMIF(K54:K63,1,G54:G63)~FSUMIF(K54:K63,1,H54:H63)~FSUMIF(K54:K63,1,I54:I63)~0¦Gtttk_BTC~0~FROUND(D56*G6,0)~F10%*G56~FG56+H56~F'Định mức tư vấn'!F34¦Gttdt_BTC~0~FROUND(D57*G6,0)~F10%*G57~FG57+H57~F'Định mức tư vấn'!F36¦Gthamdinh~0~FD58*K67~F10%*G58~FG58+H58~F'Định mức tư vấn'!F52¦GthamdinhTKCSTruoc~0~FD59*G58~F10%*G59~FG59+H59~0.5¦Gthamtra~0~FD60*K67~0~FG60+H60~F'Định mức tư vấn'!F50¦Gkiemtoan~0~FD61*K67~F10%*G61~FG61+H61~F'Định mức tư vấn'!F48¦Gbaohiemtuvan~0~FROUND(IF(E63=0,D63*G17,D63*E63*G17),0)~F10%*G63~FG63+H63~0.0085¦Gdp~0~FSUM(G65:G66)~FSUM(H65:H66)~FSUM(I65:I66)~0¦Gdp2~0~FI66/1.1~FI66-G66~F'Dự phòng'!H16~FROUND(I66/I67,5)¦Gtmdt~0~FG5+G10+G16+G17+G53+G64~FH5+H10+H16+H17+H53+H64~FI5+I10+I16+I17+I53+I64~0¦GtmdtSau~0~0~FH67+H68~FI67+I68~0¦Glamtron~0~0~0~FROUND(I73,-3)~0 | 16 | 0% | 1 | 1 | 1 | #~##~##~#
Đơn giá , Cơ sở dữ liệu
Tỉnh - TP | Đơn giá | Giá tháng | Cước cơ giới | Cước thủ công
DinhMucBoXD | Định mức 38/2026/TT-BXD - Phần XD | GVL38_2026XD | #~#Hà Nội#~#HaNoi
Mẫu tính toán
Chiết tính | Tổng hợp kinh phí HM | Tổng hợp kinh phí công trình
Hệ số chung công trình
Loại công trình | Nhóm công trình | Hệ số ...
Tiêu đề bảng
Tên Bảng | Tiêu đề
Tiên lượng | BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Giá Tháng | BẢNG GIÁ THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH
Phân tích vật tư | BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Tổng hợp vật tư | BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
Cước vận chuyển | BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN
Cước vận chuyển bình quân | BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN
Tổng hợp kinh phí hạng mục | BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
Tổng hợp chi phí thiết bị | BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
Tổng hợp chi phí XD | BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Tổng hợp kinh phí | BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
Chiết tính | BẢNG CHIẾT TÍNH DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Dự thầu | BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Bìa | HỒ SƠ DỰ TOÁN
Đơn giá Tổng hợp | BẢNG ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Phông chữ sheet Tiên lượng
Thành phần | Tên phông chữ | Cỡ chữ | Bold | Italic | Underline | Strikeout
Công tác | Arial | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Diễn giải | Arial | 10 | 0 | 1 | 0 | 0
Nhóm | Arial | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
Hạng mục | Times New Roman | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
Tiêu đề bảng TL | Times New Roman | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
Tên hạng mục | Times New Roman | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
Tên công trình | Times New Roman | 12 | 1 | 0 | 0 | 0
Tên bảng | Times New Roman | 15 | 1 | 0 | 0 | 0
Màu sắc sheet Tiên lượng
Thành phần | A | R | G | B
Công tác | 255 | 0 | 0 | 0
Diễn giải | 255 | 0 | 0 | 255
Diễn giải lỗi | 255 | 255 | 0 | 0
Khối lượng | 255 | 0 | 0 | 255
Tạm tính | 255 | 165 | 42 | 42
Nhóm | 255 | 128 | 0 | 0
Hạng mục | 255 | 0 | 0 | 139
Phông chữ các bảng khác
Tên bảng | Tên phông chữ | Cỡ chữ | Bold | Italic | Underline | Strikeout | Phông chữ tiêu đề bảng | Cỡ chữ tiêu đề bảng
Giá Tháng | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Phân tích vật tư | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp vật tư | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Cước vận chuyển | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Cước vận chuyển bình quân | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp kinh phí hạng mục | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp chi phí thiết bị | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp chi phí XD | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Tổng hợp kinh phí | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Chiết tính | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Dự thầu | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Bìa | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Đơn giá Tổng hợp | Arial Narrow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Times New Roman | 11
Chữ ký (Cho phép User tự do đánh dấu cách )
Chức danh | Họ và tên người ký
NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
Làm tròn số học
Tròn hao phí Đ.M | Tròn khối lượng | Tròn giá vật tư | Tròn đơn giá công tác | Tròn thành tiền | Tròn tổng thành tiền | Tròn Hệ số
6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0
Thông tin về Hạng mục
Tổng số hạng mục
0
Danh sách các Hạng mục
STT | Tên hạng mục | Hệ số chi phí chung | H.S thu nhập chịu thuế TT | H.S riêng VL | Hệ số VL phụ | H.S riêng NC | H.S bù NC | H.S riêng NC đất | H.S bù NC đất | H.S riêng Máy | H.S bù Máy | H.S VAT | HS Lán trại | H.S CP Trực tiếp | H.S đảm bảo ATGT | H.S VAT TB | PP tính CPC | Hệ số CPC đất | Hs Chi phi du phong | Mã đất đầu | Mã đất cuối | Loại HM
Ký hiệu |  | HsCPC | HsTNCTTT | HsrVL | HsVLP | HsrNC | HsbNC | HsrNCDat | HsbNCDat | HsrMay | HsbMay | VAT | HsLT | HsTtKhac | HsATGT |  |  | HsCPCDat | HsCpDp | MaNcDatDau | MaNcDatCuoi
0 | HẠNG MỤC: HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI | T7,3% | T5,5% | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T1 | T0 | T0,1 | T0,9% | T2,5% | T | T | 2 | T7,3% | T | AB | AB | 1 | 0~0~0~11~2~3~0~0~0~0~0~0~0~~0~0~0~0.9~0~0.9~0~-9999~-9999~1