## TH CHI PHÍ TOÀN DỰ ÁN
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA DỰ TOÁN TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH
Công trình: DỰ ÁN NHÀ Ở CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CAND - Ô ĐẤT NO1 CẦU GIẤY ¦ Đối chiếu Thông tư số 38/2026/TT-BXD và Báo giá thị trường
STT | Tên hạng mục / Gói thầu | File dự toán gốc | Giá trị Dự toán (VNĐ) | Giá trị Thẩm tra (VNĐ) | Chênh lệch Giảm trừ (VNĐ) | Tỷ lệ Giảm (%) | Đường dẫn file Thẩm tra
1 | BPTC | BPTC.xls | 26562774774 | 26107590271.05 | 455184502.95 | 1.714% | BPTC_Audited.xlsx
2 | Chi phi ra pha bom min | Chi phi ra pha bom min.xls | 152740594.9211 | 152740594.9211 | 0 | 0% | Chi phi ra pha bom min_Audited.xlsx
3 | DHKK KHOI DE | DHKK KHOI DE.xls | 16557213176 | 13323916176 | 3233297000 | 19.53% | DHKK KHOI DE_Audited.xlsx
4 | HOAN THIEN MAT DUNG | HOAN THIEN MAT DUNG.xls | 87991923671 | 83892507206.675 | 4099416464.325 | 4.659% | HOAN THIEN MAT DUNG_Audited.xlsx
TỔNG CỘNG CÁC GÓI THẦU ĐÃ THẨM TRA: |  |  | 131264652215.9211 | 123476754248.6461 | 7787897967.275 | 5.933%
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐƯỢC DUYỆT (TMDT NOXH C4.xls): |  |  | 1395500000000 | ✓ Đảm bảo nằm trong cơ cấu Chi phí Xây dựng (952,7 tỷ) & Thiết bị (172,7 tỷ)

## CHI TIẾT CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ
BẢNG CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ CẮT GIẢM TRỪ DỰ TOÁN (MỤC 5.3)
STT | Hạng mục / File dự toán | Tên vật tư / Thiết bị | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá Dự toán (đ) | Đơn giá Báo giá (đ) | Chênh lệch (đ) | Thành tiền Giảm trừ (đ) | File Báo giá đối chiếu | Lý do và Căn cứ xử lý
1 | BPTC.xls | Gia công Kingpost bằng thép hình | tấn | 200 | 19363541.5677 | 18500000 | 863541.5677 | 172708313.54 | 03_Cong_Bo_Gia_Thep_Va_Vat_Lieu_Xay_Dung_2026.xlsx | Đơn giá vật liệu cao hơn Công bố giá/Báo giá 863,542 đ/tấn
2 | BPTC.xls | Cung cấp và lắp đặt đinh chống cắt D19, L=100 | cái | 1000 | 40000 | 32000 | 8000 | 8000000 | 03_Cong_Bo_Gia_Thep_Va_Vat_Lieu_Xay_Dung_2026.xlsx | Đơn giá vật liệu cao hơn Công bố giá/Báo giá 8,000 đ/cái
3 | BPTC.xls | Vữa không co ngót B40 trám vị trí cắt kingpost | m3 | 1.713 | 24702760 | 21500000 | 3202760 | 5486327.88 | 03_Cong_Bo_Gia_Thep_Va_Vat_Lieu_Xay_Dung_2026.xlsx | Đơn giá vật liệu cao hơn Công bố giá/Báo giá 3,202,760 đ/m3
4 | BPTC.xls | Bê tông lót M150 | m3 | 173.66 | 1424958.5 | 1150000 | 274958.5 | 47749293.11 | 03_Cong_Bo_Gia_Thep_Va_Vat_Lieu_Xay_Dung_2026.xlsx | Đơn giá vật liệu cao hơn Công bố giá/Báo giá 274,958 đ/m3
5 | BPTC.xls | Bê tông dầm sàn biện pháp B35 R7 | m3 | 260.49 | 1763258 | 1150000 | 613258 | 159747576.42 | 03_Cong_Bo_Gia_Thep_Va_Vat_Lieu_Xay_Dung_2026.xlsx | Đơn giá vật liệu cao hơn Công bố giá/Báo giá 613,258 đ/m3
6 | BPTC.xls | Đổ vữa không co đầu cột | m3 | 19.2 | 24702760 | 21500000 | 3202760 | 61492992 | 03_Cong_Bo_Gia_Thep_Va_Vat_Lieu_Xay_Dung_2026.xlsx | Đơn giá vật liệu cao hơn Công bố giá/Báo giá 3,202,760 đ/m3
7 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn nóng CSL: 10 HP | Cái | 1 | 154784000 | 148000000 | 6784000 | 6784000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 6,784,000 đ/Cái
8 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn nóng CSL: 14 HP | Cái | 5 | 212110000 | 205000000 | 7110000 | 35550000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 7,110,000 đ/Cái
9 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn nóng CSL: 16 HP | Cái | 2 | 242400000 | 235000000 | 7400000 | 14800000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 7,400,000 đ/Cái
10 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn nóng CSL: 26 HP | Cái | 1 | 400198000 | 388000000 | 12198000 | 12198000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 12,198,000 đ/Cái
11 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn nóng CSL: 40 HP | Cái | 3 | 581214000 | 565000000 | 16214000 | 48642000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 16,214,000 đ/Cái
12 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn nóng CSL: 46 HP | Cái | 2 | 703017000 | 685000000 | 18017000 | 36034000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 18,017,000 đ/Cái
13 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn lạnh âm trần nối ống gió, CSL: 7.1 kW | Cái | 14 | 28562000 | 13500000 | 15062000 | 210868000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 15,062,000 đ/Cái
14 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn lạnh cassette, CSL: 9.0 kW | Cái | 14 | 30093000 | 12500000 | 17593000 | 246302000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 17,593,000 đ/Cái
15 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn lạnh cassette, CSL: 11.2 kW | Cái | 43 | 32119000 | 14200000 | 17919000 | 770517000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 17,919,000 đ/Cái
16 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn lạnh cassette, CSL: 14.0 kW | Cái | 18 | 36021000 | 16800000 | 19221000 | 345978000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 19,221,000 đ/Cái
17 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn lạnh âm trần nối ống gió CSL: 7.1 kW | Bộ | 2 | 50296000 | 13500000 | 36796000 | 73592000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 36,796,000 đ/Bộ
18 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn lạnh cassette CSL: 7.1 kW | Bộ | 36 | 52558000 | 13500000 | 39058000 | 1406088000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 39,058,000 đ/Bộ
19 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn lạnh treo tường CSL: 2.5 kW | Bộ | 1 | 12780000 | 8900000 | 3880000 | 3880000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 3,880,000 đ/Bộ
20 | DHKK KHOI DE.xls | Dàn lạnh treo tường CSL: 7.1 kW | Bộ | 2 | 24532000 | 13500000 | 11032000 | 22064000 | 02_Bao_Gia_Thiet_Bi_Dieu_Hoa_VRF_2026.xlsx | Đơn giá thiết bị cao hơn Báo giá chính hãng Daikin 11,032,000 đ/Bộ
21 | HOAN THIEN MAT DUNG.xls | Vách kính khung nhôm mặt tiền | m2 | 8451.1245 | 5213250 | 4850000 | 363250 | 3069870974.625 | 01_Bao_Gia_Mat_Dung_Nhom_Kinh_2026.xlsx | Đơn giá vật liệu cao hơn Công bố giá/Báo giá 363,250 đ/m2
22 | HOAN THIEN MAT DUNG.xls | Tấm ốp mặt tiền | m2 | 5577.1695 | 3834600 | 3650000 | 184600 | 1029545489.7 | 01_Bao_Gia_Mat_Dung_Nhom_Kinh_2026.xlsx | Đơn giá vật liệu cao hơn Công bố giá/Báo giá 184,600 đ/m2
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ GIẢM TRỪ TOÀN DỰ ÁN: | [7 empty] | 7787897967.275